附件：

第八届中国创新创业大赛安徽赛区

芜湖地方赛工作方案

根据《科技部关于举办第八届中国创新创业大赛的通知》(国科发火〔2019〕106号)和省科技厅《关于举办第八届中国创新创业大赛安徽赛区大赛的通知》（皖科区秘〔2019〕256号）和安徽赛区实施方案要求，为切实组织好本届芜湖地方赛，遴选出优秀项目参加安徽赛区及全国决赛，现制定以下工作方案。

一、大赛目的

第八届中国创新创业大赛安徽赛区芜湖地方赛，以“科技创新，成就大业”为主题，旨在通过赛事活动，加快实施创新驱动发展战略，深入推进大众创业、万众创新，促进科技成果转化，打造经济发展新引擎。通过赛事活动，整合创新创业要素，搭建为科技型中小企业服务的平台，引导更广泛的社会资源支持创新创业，营造良好的创新创业生态环境。

二、赛事组织

第八届中国创新创业大赛安徽赛区芜湖地方赛在省科技厅指导下，由市科技局组织，芜湖高新技术创业服务中心、芜湖市科技企业孵化器联盟具体承办，各县区、开发区科技管理部门，在芜高校科研处等作为协办单位参与组织。

（一）成立地方赛组委会

芜湖地方赛组委会由大赛主办单位、承办单位、协办单位相关人员组成，负责大赛各项工作的具体执行。组委会下设办公室（设在市科技局高新技术科），负责芜湖地方赛策划、指导和协调。

（二）组成专家指导委员会

聘请创业企业家、创投专家、金融机构及行业专家等组成专家指导委员会，负责参赛项目评审以及大赛选手的创业指导和辅导等工作。

三、参赛条件

（一）企业具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、制造、服务等业务，拥有知识产权且无产权纠纷；

（二）企业经营规范、社会信誉良好、无不良记录，且为非上市企业；

（三）企业2018年营业收入不超过2亿元人民币；

（四）企业注册成立时间在2009年1月1日（含）之后；

（五）大赛按照初创企业组和成长企业组进行比赛。工商注册时间在2018年1月1日（含）之后的企业方可参加初创企业组比赛，工商注册时间在2017年12月31日（含）之前的企业只能参加成长企业组比赛；

（六）入围全国行业总决赛的成长组企业，必须在省科技厅推荐前获得科技型中小企业的入库登记编号（登记网址：www.innofund.gov.cn）；对初创组企业不作此项要求。

（七）前七届大赛安徽赛区总决赛或全国行业总决赛获得一二三名或一二三等奖的企业不参加本届大赛。

四、赛事安排

（一）组织报名

1.发布地方赛通知，组织动员企业参赛。自评符合参赛条件的企业自愿登录中国创新创业大赛官网（网址：www.cxcyds.com）统一注册报名。报名企业在进行注册和统一身份认证后，应提交完整报名材料，并对所填信息的准确性和真实性负责。大赛官网是报名参赛的唯一渠道，其他报名渠道均无效。

注册截止时间：2019年6月10日

报名截止时间：2019年6月15日

2.开展企业报名参赛材料形式审查，对符合参赛条件且提交报名材料完整的企业确认参赛资格。参赛资格确认截止时间：2019年6月21日

（二）赛事辅导（6月下旬）

拟邀请相关专家来芜为参赛企业作专题辅导和培训。

（三）初赛和复赛

1.初赛（6月下旬）

初赛采用书面评审，按照报名初创企业和成长企业所属领域分若干个行业组，邀请相关技术专家，以项目的科技创新性为主要指标进行评审，根据专家评审得分，评选出15家左右优秀初创企业和15家左右优秀成长企业进入决赛（具体按省科技厅分配的名额确定）。

2.复赛（7月上旬）

复赛采用8+4模式答辩评选，参赛选手自我介绍8分钟，评委提问4分钟，参赛选手根据抽签顺序依次进行答辩（成长企业组与初创企业组分别抽签）。评委对参赛选手进行现场打分，并现场公布决赛得分。比赛出现并列情况时，由评委讨论后，公布最终结果。赛出芜湖地方赛初创企业组、成长企业组优胜企业。

3.入围推荐（7月20日前）

按照芜湖地方赛复赛得分情况，择优推荐参加安徽赛区决赛。

五、评选规则及评选标准细则

（一）评选规则

1.每个参赛企业应安排至少3名评委进行评选，须以现场答辩方式进行。

2.每名评委按照评分标准进行打分并写出评价意见和建议；以全体评委评分的平均分作为参赛企业的最终得分。

3.以参赛企业最终得分排名作为晋级或淘汰标准。

（二）评分标准

| 评价内容 | 分值（初创组） | 分值（成长组） |
| --- | --- | --- |
| 技术和产品 | 30 | 30 |
| 商业模式及实施方案 | 15 | 15 |
| 行业及市场 | 20 | 20 |
| 团队 | 30 | 25 |
| 财务分析 | 5 | 10 |

六、奖励支持

第八届中国创新创业大赛安徽赛区芜湖地方赛复赛评出优胜企业，由市科技局颁发证明，并给予奖励支持。

1.对获得芜湖地方赛初创企业组、成长企业组优胜企业，市科技局将从市科技专项给予适当奖励。

2.对推荐参加安徽赛区决赛的企业，符合市科技计划要求，经所在县区科技管理部门推荐的，优先给予支持。